## Sheet1
Registro de reuniones
Fecha | Nombre de los integrantes del equipo
| Hebert Manuel Álvarez Estrada |  | Gustavo Gutiérrez Mariscal |  | Kevin Fared Velázquez Vargas |  | Gabriel Hernández Diaz |  | Luis David Cazares Morales |  | Iram Oswaldo Gómez Sánchez |  | Fabiola Rodríguez Salvador |  | Jesus Agustin Morales Marta
| ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué harás hoy? | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué harás hoy? | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué harás hoy? | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué harás hoy? | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué harás hoy? | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué harás hoy? | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué harás hoy? | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué harás hoy?
2023-10-10 | Leí documentos de QA y di repasada. | Rellenar documentación. | Rellenar campos de roles. | Comenzar con la programación. | Ayudar a rellenar campos del primer sprint (estimaciones y esfuerzos). | Iniciar con la base de datos. | Documentación de estimación de horas en Project. | iniciar la base de datos. | Rellenar campos de backlog del sprint. | Comenzar el diseño. | Organizando tareas e investigar campos de documentación. | Crear repositorio y creación de pantalla donde el usuario ingresa dinero. | Backlog del sprint. | crear diseño de login. | Ayudar con la documentación back log y asignar roles en las actividades de trello y sprint. | Realizar la reunión con el equipo e indicar al equipo que hoy comienza el desarrollo de la primera tarea del sprint 1.